## KeHoachLamLuanVan
Kế hoạch làm luận văn | [5 empty] | Bắt đầu: 04/09/2017
Kết thúc: 31/12/2017
STT | Thời gian | Công việc | Chi tiết | Trạng thái | Ghi chú | Người thực hiện
1 | Tuần 1 (4/9 - 10/9) | Đề xuất đề tài |  | Hoàn thành
2 | Tuần 2 (11/9 - 17/9) | Tìm hiểu Salesforce và các nội dung liên quan | - Tìm hiểu CRM, Salesforce (Overview,Ưu điểm) , Social Marketing. - Tìm hiểu các hệ thống CRM đã có của thế giới và Việt Nam. - Tìm hiểu quy trình của hệ thông CRM Real Estate. | Hoàn thành |  | Thắng + Thiện
3 | Tuần 3 (18/9 - 24/9)
4 | Tuần 4 (25/9 - 1/10) | Tìm hiểu Products của Salesforce | - SALES - INDUSTRIES - COMMERCE - SERVICE - COMMERCE - ANALYTICS - COMMUNITY - PRODUCTIVITY - MARKETING - PLATFORM AND APPS - INTERNET OF THINGS | Đang thực hiện |  | Thắng + Thiện
5 | Tuần 5 (2/10 - 8/10) | Tìm hiểu 1 quy trình. Dùng salesforce để áp dụng | Xác định yêu cầu | Chưa thực hiện |  | Thắng
6 | Tuần 6 (9/10 - 15/10) |  | Phân tích | Chưa thực hiện |  | Thắng
7 | Tuần 7 (16/10 - 22/10) |  | Thiết kế | Chưa thực hiện |  | Thiện
8 | Tuần 8 (23/10 - 29/10) |  | Cài đặt | Chưa thực hiện |  | Thắng
9 | Tuần 9 (30/10 - 5/11) |  | Kiểm thử | Chưa thực hiện |  | Thắng + Thiện
10 | Tuần 10 (6/11 - 12/11) |  | Triển khai demo | Chưa thực hiện |  | Thắng + Thiện
11 | Tuần 11 (13/11 - 19/11) | Tìm hiểu quy trình của công ty. Dùng salesforce để áp dụng | Xác định yêu cầu | Chưa thực hiện |  | Thắng + Thiện
12 | Tuần 12 (20/11 - 26/11) |  | Phân tích | Chưa thực hiện |  | Thắng + Thiện
13 | Tuần 13 (27/11 - 3/12) |  | Thiết kế | Chưa thực hiện |  | Thắng + Thiện
14 | Tuần 14 (4/12 - 10/12) |  | Cài đặt | Chưa thực hiện |  | Thắng + Thiện
15 | Tuần 15 (11/12 - 17/12) |  | Kiểm thử | Chưa thực hiện |  | Thắng + Thiện
16 | Tuần 16 (18/12 - 24/12) |  | Triển khai demo | Chưa thực hiện |  | Thắng + Thiện
18 | Tuần 17 (25/12 - 31/12) |  | HOÀN THÀNH | Chưa thực hiện |  | Thắng + Thiện

## TienDoCongViec
TÌM HIỂU SALESFORCE VÀ ỨNG DỰNG
TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC THÁNG 9 +10
 | time axis 2017-09-25 to 2017-11-12
| TASK |  | START DATE | ESTIMATE(Day) | STATUS | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
Tuần 4 (25/9 - 1/10) | Tìm hiểu Salesforce | SALES | 2017-09-26 | 2 | Complete | bar: 2017-09-26 to 2017-09-27
|  | INDUSTRIES | 2017-09-28 | 2 | Complete | bar: 2017-09-28 to 2017-09-29
|  | COMMERCE | 2017-09-30 | 2 | Complete | bar: 2017-09-30 to 2017-10-01
|  | SERVICE | 2017-10-01 | 2 | Complete | bar: 2017-10-01 to 2017-10-02
|  | COMMERCE | 2017-10-02 | 2 | Complete | bar: 2017-10-02 to 2017-10-03
|  | ANALYTICS | 2017-09-26 | 2 | Complete | bar: 2017-09-26 to 2017-09-27
|  | COMMUNITY | 2017-09-28 | 2 | Complete | bar: 2017-09-28 to 2017-09-29
|  | PRODUCTIVITY | 2017-09-30 | 2 | Complete | bar: 2017-09-30 to 2017-10-01
|  | MARKETING | 2017-10-01 | 2 | Complete | bar: 2017-10-01 to 2017-10-02
|  | PLATFORM AND APPS | 2017-10-02 | 2 | Complete | bar: 2017-10-02 to 2017-10-03
|  | INTERNET OF THINGS | 2017-10-02 | 2 | Complete | bar: 2017-10-02 to 2017-10-03
Tìm hiểu 1 quy trình. Dùng salesforce để áp dụng Tuần 5 - 10 | Tuần 5 (2/10 - 8/10) | Xác định yêu cầu | 2017-10-02 | 7 | Not Started
| Tuần 6 (9/10 - 15/10) | Phân tích | 2017-10-09 | 7 | Not Started
| Tuần 7 (16/10 - 22/10) | Thiết kế | 2017-10-16 | 7 | Not Started
| Tuần 8 (23/10 - 29/10) | Cài đặt | 2017-10-23 | 7 | Not Started
| Tuần 9 (30/10 - 5/11) | Kiểm thử | 2017-10-30 | 7 | Not Started
| Tuần 10 (6/11 - 12/11) | Triển khai | 2017-11-06 | 7 | Not Started
TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC THÁNG 11 +12
 | time axis 2017-11-13 to 2017-12-31
| TASK |  | START DATE | ESTIMATE(Day) | STATUS | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
Tìm hiểu quy trình của công ty. Dùng salesforce để áp dụng Tuần 11 - 17 | Tuần 11 (13/11 - 19/11) | Xác định yêu cầu | 2017-11-13 | 7 | Not Started
| Tuần 12 (20/11 - 26/11) | Phân tích | 2017-11-20 | 7 | Not Started
| Tuần 13 (27/11 - 3/12) | Thiết kế | 2017-11-27 | 7 | Not Started
| Tuần 14 (4/12 - 10/12) | Cài đặt | 2017-12-04 | 7 | Not Started
| Tuần 15 (11/12 - 17/12) | Kiểm thử | 2017-12-11 | 7 | Not Started
| Tuần 16 (18/12 - 24/12) | Triển khai | 2017-12-18 | 7 | Not Started
| Tuần 17 (25/12 - 31/12) | HOAN THANH | 2017-12-25 | 7 | Not Started
[6 empty] | Completed. |  |  |  | To be completed. | [5 empty] | Not started.