## Sheet1
TÌM HIỂU SALESFORCE VÀ ỨNG DỰNG
[6 empty] | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31
| TASK |  | START DATE | ESTIMATE(Day) | STATUS | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue
TUẦN 1 + 2 | Tìm hiểu Salesforce | SALES | 2017-09-26 | 2 | Complete | bar: 2017-09-26 to 2017-09-27
|  | INDUSTRIES | 2017-09-28 | 2 | Not Started | bar: 2017-09-28 to 2017-09-29
|  | COMMERCE | 2017-09-30 | 2 | Not Started | bar: 2017-09-30 to 2017-10-01
|  | SERVICE | 2017-10-01 | 2 | Not Started | bar: 2017-10-01 to 2017-10-02
|  | COMMERCE | 2017-10-02 | 2 | Not Started | bar: 2017-10-02 to 2017-10-03
|  | ANALYTICS | 2017-09-26 | 2 | Not Started | bar: 2017-09-26 to 2017-09-27
|  | COMMUNITY | 2017-09-28 | 2 | Not Started | bar: 2017-09-28 to 2017-09-29
|  | PRODUCTIVITY | 2017-09-30 | 2 | Not Started | bar: 2017-09-30 to 2017-10-01
|  | MARKETING | 2017-10-01 | 2 | Not Started | bar: 2017-10-01 to 2017-10-02
|  | PLATFORM AND APPS | 2017-10-02 | 2 | Not Started | bar: 2017-10-02 to 2017-10-03
|  | INTERNET OF THINGS | 2017-10-02 | 2 | Not Started | bar: 2017-10-02 to 2017-10-03
TUẦN 3+4 | Tìm hiểu 1 quy trình. Dùng salesforce để áp dụng | Xác định yêu cầu | 2017-10-05 | 4 | Not Started
|  | Phân tích | 2017-10-09 | 4 | Not Started
|  | Thiết kế | 2017-10-13 | 4 | Not Started
|  | Cài đặt | 2017-10-05 | 4 | Not Started
|  | Kiểm thử | 2017-10-09 | 4 | Not Started
|  | Triển khai | 2017-10-13 | 4 | Not Started
TUẦN 5+6 | Tìm hiểu quy trình của Kyanon. Dùng salesforce để áp dụng. | Xác định yêu cầu | 2017-10-19 | 4 | Not Started
|  | Phân tích | 2017-10-23 | 4 | Not Started
|  | Thiết kế | 2017-10-27 | 4 | Not Started
|  | Cài đặt | 2017-10-19 | 4 | Not Started
|  | Kiểm thử | 2017-10-23 | 4 | Not Started
|  | Triển khai | 2017-10-27 | 4 | Not Started
[7 empty] | Completed. |  |  |  | To be completed. |  |  |  |  | Not started.
Trao đổi tại công ty.